## 1732023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm 5
Thời gian - time: < khung giờ 20:30 - 21:00>< ngày 17/03/23>
Địa điểm – location: Online/ Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Quang Phúc
Thành viên tham dự - Participants:Nguyễn Đình Khánh, Nguyễn Công Mạnh, Lê Thị Phương,Phạm Quý Quốc
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đình Khánh | X
2 | Nguyễn Công Mạnh | X
3 | Nguyễn Quang Phúc | X
4 | Lê Thị Phương | X
5 | Phạm Quý Quốc | X
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Chào hỏi, làm quen | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 2 phút
2 | Bầu nhóm trưởng | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 3 phút | Các thành viên đồng ý Phạm Quý Quốc làm nhóm trưởng
3 | Bầu thư ký | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 3 phút | Các thành viên đồng ý Lê Thị Phương làm thư ký
4 | Lập link gg drive dùng chung | Lê Thị Phương | 5 phút
4 | Thống nhất chủ đề nhóm | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 10 phút | Các thành viên thống nhất chủ đề: THIẾT KẾ WEBSITE bán sách online
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Chọn chủ đề | Thiết kế trang web |  | Thiết kế trang web bán sách online
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | không
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Đình Khánh | 1 | 0 | 1
2 | Nguyễn Công Mạnh | 1 | 0 | 1
3 | Nguyễn Quang Phúc | 2 | 0 | 1
4 | Lê Thị Phương | 1 | 0 | 1
5 | Phạm Quý Quốc | 1 | 0 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## 2432023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm 5
Thời gian - time: < khung giờ 20:30 - 21:00>< ngày 24/03/23>
Địa điểm – location: Online/ Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Quang Phúc
Thành viên tham dự - Participants:Nguyễn Đình Khánh, Nguyễn Công Mạnh, Lê Thị Phương,Phạm Quý Quốc
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đình Khánh | X
2 | Nguyễn Công Mạnh | X
3 | Nguyễn Quang Phúc | X
4 | Lê Thị Phương | X
5 | Phạm Quý Quốc | X
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tham khảo một số trang web bán sách online | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 5 phút
3 | Mỗi thành viên lên youtube tự học về github | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 2 phút
2 | Phân chia công việc làm demo phần giao diện trước | Nguyễn Quang Phúc | 5 phút | Thống nhất: Phương làm phần header+footer, Phúc +Mạnh+Khánh+Quốc làm phần content deadline :tối thứ 4 ngày 30/3/2023
3 | Tìm tài liệu Tiếng Anh về ngôn ngữ HTML, CSS, JS | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 5 phút | Thống nhất tham khảo trang viết về các ngôn ngữ HTML, CSS, JS là https://developer.mozilla.org/en-US/
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Phân chia công việc | sử dụng các ngôn ngữ đã và đang học để xây dụng website |  | Dùng ngôn ngữ HTML,CSS,JS
2 | Tìm tài liệu TA để tìm hiểu thêm về ngôn ngữ, giúp quá trình làm web trở nên hiệu quả hơn |  |  | Thống nhất tham khảo trang viết về các ngôn ngữ HTML, CSS, JS là https://developer.mozilla.org/en-US/
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
2 | Tìm tài liệu TA về HTML, CSS, JS | 2023-03-23 | Lê Thị Phương
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Đình Khánh | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Công Mạnh | 2 | 1 | 1
3 | Nguyễn Quang Phúc | 3 | 2 | 1
4 | Lê Thị Phương | 1 | 2 | 1
5 | Phạm Quý Quốc | 2 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## 2932023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm 5
Thời gian - time: < khung giờ 15:30 -16:00>< ngày 29/03/23>
Địa điểm – location: Online/ Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Lê Thị Phương
Thành viên tham dự - Participants:Nguyễn Đình Khánh, Nguyễn Công Mạnh,Nguyễn Quang Phúc, Phạm Qúy Quốc
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đình Khánh | X
2 | Nguyễn Công Mạnh | X
3 | Nguyễn Quang Phúc | X
4 | Lê Thị Phương | X
5 | Phạm Quý Quốc | X
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Trình bày nội dung mà các thành viên được giao của tuần trước | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 10 phút
3 | Thống nhất các nội dung làm cho tuần tiếp theo | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 2 phút
2 | Phân chia công việc làm cho tuần sau | Nguyễn Quang Phúc | 3 phút | Phương tìm kiếm dữ liệu Quốc tìm kiếm tài liệu html css Phúc làm chức năng phân trang Khánh làm chức năng scroll Mạnh làm chức năng phân trang deadline :tối thứ 4 ngày 5/4/2023
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Bản đề demo cần hoàn chỉnh hơn | không |  | Nguyên cứu sâu hơn về HTML,CSS để hoàn thiện
2
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
2 | Không | Không | Không
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Đình Khánh | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Công Mạnh | 2 | 0 | 1
3 | Nguyễn Quang Phúc | 3 | 2 | 1
4 | Lê Thị Phương | 1 | 2 | 1
5 | Phạm Quý Quốc | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## 842023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm 5
Thời gian - time: < khung giờ 21:25 -21:45>< ngày 8/04/23>
Địa điểm – location: Online/ Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Lê Thị Phương
Thành viên tham dự - Participants:Nguyễn Đình Khánh, Nguyễn Công Mạnh,Nguyễn Quang Phúc, Phạm Qúy Quốc
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đình Khánh | X
2 | Nguyễn Công Mạnh | X
3 | Nguyễn Quang Phúc | X
4 | Lê Thị Phương | X
5 | Phạm Quý Quốc | X
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Trình bày nội dung mà các thành viên được giao của tuần trước | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 10 phút
3 | Thống nhất các nội dung làm cho tuần tiếp theo | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 2 phút
2 | Phân chia công việc làm cho tuần sau | Nguyễn Quang Phúc | 3 phút | Phương+Phúc hoàn thiện phần header+footed+ tìm kiếm tài liệu về các loại sách Quốc+Mạnh+ Khánh hoàn thiện giao diện phần content deadline :tối thứ 7 ngày 15/4/2023
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Bản đề demo cần hoàn chỉnh hơn | không |  | Nguyên cứu sâu hơn về HTML,CSS để hoàn thiện
2
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
2 | hoàn thiện phần header+footed+ tìm kiếm tài liệu về các loại sách | 2023-04-15 | Phúc+Phương
3 | hoàn thiện giao diện phần content deadline | 2023-04-15 | Quốc+Mạnh+ Khánh
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Đình Khánh | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Công Mạnh | 2 | 0 | 1
3 | Nguyễn Quang Phúc | 3 | 2 | 1
4 | Lê Thị Phương | 1 | 2 | 1
5 | Phạm Quý Quốc | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## 1542023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm 5
Thời gian - time: < khung giờ 21:40 -22:00>< ngày 15/04/23>
Địa điểm – location: Online/ Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Lê Thị Phương
Thành viên tham dự - Participants:Nguyễn Đình Khánh, Nguyễn Công Mạnh,Nguyễn Quang Phúc, Phạm Qúy Quốc
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Đình Khánh | X
2 | Nguyễn Công Mạnh | X
3 | Nguyễn Quang Phúc | X
4 | Lê Thị Phương | X
5 | Phạm Quý Quốc | X
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Trình bày nội dung mà các thành viên được giao của tuần trước | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 10 phút
3 | Thống nhất các nội dung làm cho tuần tiếp theo | Tất cả thành viên đóng góp ý kiến | 2 phút
2 | Phân chia công việc làm cho tuần sau | Nguyễn Quang Phúc | 3 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Bản đề demo cần hoàn chỉnh hơn | không |  | Nguyên cứu sâu hơn về HTML,CSS để hoàn thiện
2
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Đình Khánh | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Công Mạnh | 2 | 0 | 1
3 | Nguyễn Quang Phúc | 3 | 2 | 1
4 | Lê Thị Phương | 1 | 2 | 1
5 | Phạm Quý Quốc | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1