## 1732023
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 5
Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy>
Ngày kết thúc – End date: <dd/mm/yy>
Thành viên nhóm – Team members: |  |  | Nguyễn Đình Khánh, Nguyễn Công Mạnh, Lê Thị Phương,Phạm Quý Quốc, Nguyễn Quang Phúc
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Lập link gg drive chung | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | Hoàn thành | Lê Thị Phương
2 | Lập nhóm zalo chung của nhóm | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | Hoàn thành | Phạm Qúy Quốc
3 | Thống nhất chủ đề | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | Hoàn thành | Tất cả các thành viên | Thống nhất chủ đề: xây xựng web bán sách online

## 2432023
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 5
Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy>:24/3/2023
Ngày kết thúc – End date: <dd/mm/yy>:29/3/2023
Thành viên nhóm – Team members: |  |  | Nguyễn Công Mạnh, Lê Thị Phương,Phạm Quý Quốc,Nguyễn Đình Khánh, Nguyễn Quang Phúc
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Làm phần header+ footer | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Hoàn Thành 90% | Lê Thị Phương
2 | Làm phần content | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Hoàn Thành 90% | Nguyễn Quang Phúc, Phạm Qúy Quốc, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Đình Khánh
3
4
5
6

## 2932023
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 5
Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy>:29/3/2023
Ngày kết thúc – End date: <dd/mm/yy>:8/4/2023
Thành viên nhóm – Team members: |  |  | Nguyễn Đình Khánh, Nguyễn Công Mạnh, Lê Thị Phương,Phạm Quý Quốc, Nguyễn Quang Phúc
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm kiếm dữ liệu | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 2023-04-08 | Hoàn thành | Lê Thị Phương
2 | Tìm kiếm tài liệu html css | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 2023-04-08 | Hoàn thành | Phạm Qúy Quốc
3 | Chức năng phân trang | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 2023-04-08 | Hoàn thành | Nguyễn Quang Phúc
4 | Làm chức năng scroll | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 2023-04-08 | Hoàn thành | Nguyễn Đình Khánh
5 | Chức năng phân trang | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 2023-04-08 | Hoàn thành | Nguyễn Công Mạnh

## 842023
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 5
Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy>:29/3/2023
Ngày kết thúc – End date: <dd/mm/yy>:8/4/2023
Thành viên nhóm – Team members: |  |  | Nguyễn Đình Khánh, Nguyễn Công Mạnh, Lê Thị Phương,Phạm Quý Quốc, Nguyễn Quang Phúc
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm kiếm dữ liệu | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 2023-04-08 | Hoàn thành | Lê Thị Phương
2 | Tìm kiếm tài liệu html css | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 2023-04-08 | Hoàn thành | Phạm Qúy Quốc
3 | Chức năng phân trang | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 2023-04-08 | Hoàn thành | Nguyễn Quang Phúc
4 | Làm chức năng scroll | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 2023-04-08 | Hoàn thành | Nguyễn Đình Khánh
5 | Chức năng phân trang | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 2023-04-08 | Hoàn thành | Nguyễn Công Mạnh